## 1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2016 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
30 марта 2017г.
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016 год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  | 27.5764 | 27.7711 | 27.7711 | 27.7711 |  | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 27.5764 | 27.7711 | 27.7711 | 27.7711 |  | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.1537 | 4.1878 | 4.1878 | 4.1878 |  | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155 | 0
1 | АСКУЭ |  | 4.1537 | 4.1878 | 4.1878 | 4.1878 |  | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 23.4228 | 23.5833 | 23.5833 | 23.5833 |  | 0.16052 | 0.6853% | 0.50002 | -0.3395
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий |  | 14.2609 | 13.9423 | 13.9423 | 13.9423 |  | -0.31857 | -2.234% | 0.17065 | -0.48921
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 5.6148 | 5.4272 | 5.4272 | 5.4272 |  | -0.18758 | -3.341% |  | -0.18758
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  | 4.7365 | 4.3242 | 4.3242 | 4.3242 |  | -0.41227 | -8.704% |  | -0.41227
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  | 2.0612 | 2.1719 | 2.1719 | 2.1719 |  | 0.11064 | 5.368% |  | 0.11064
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  | 1.8484 | 2.019 | 2.019 | 2.019 |  | 0.17065 | 9.232% | 0.17065
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  | 8.0896 | 8.419 | 8.419 | 8.419 |  | 0.32937 | 4.072% | 0.32937 | 0
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  | 6.4093 | 6.4886 | 6.4886 | 6.4886 |  | 0.079291 | 1.237% | 0.079291
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях |  | 1.6803 | 1.9304 | 1.9304 | 1.9304 |  | 0.25008 | 14.88% | 0.25008
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники |  | 1.0723 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |  | 0.14971 | 13.96% | 0 | 0.14971
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле |  | 0.54183 | 0.614 | 0.614 | 0.614 |  | 0.072173 | 13.32% |  | 0.072173
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 |  | 0.53046 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |  | 0.07754 | 14.62% |  | 0.07754
2. | Новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский
7 | Замена оборудования на подстанциях
8 | Легковой а/м Нива Шевроле
9 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2
Приложение № 6.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "ЩГЭС", млн. рублей без НДС (2016 год)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
30 марта 2017г.
М.П.
№ № | Источник финансирования | 2016 |  | Причины отклонений
|  | план * | факт **
1 | Собственные средства | 23.3699 | 23.525
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.6016 | 8.6009
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.6016 | 8.6008
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0.00014501
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 14.7683 | 14.93
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.7683 | 14.7683
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0.1558
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 23.3699 | 23.525
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## 3
Приложение № 6.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (2016 год)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
30 марта 2017г.
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей |  | Дата ввода (вывода) объекта **
|  | план * | факт | план * | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 5,2 км / 1,26 МВА | 7,2 км / 1,26 МВА | 5,2 км / 0,8 МВА | 7,2 км / 0,8 МВА
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АСКУЭ | + | +
| АСКУЭ от КТП-72 |  |  |  |  | февраль 2016г
| АСКУЭ от КТП-176 |  |  |  |  | март 2016г
| АСКУЭ от КТП-77 |  |  |  |  | март 2016г
| АСКУЭ от ТП-145 |  |  |  |  | июнь 2016г
| АСКУЭ от КТП-177 |  |  |  |  | июнь 2016г
| АСКУЭ от КТП-180 |  |  |  |  | сентябрь 2016г
| АСКУЭ от КТП-66 |  |  |  |  | ноябрь 2016г
| АСКУЭ от КТП-165 |  |  |  |  | ноябрь 2016г
| АСКУЭ от КТП-134 |  |  |  |  | декабрь 2016г
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения | 5,2 км / 1,26 МВА | 7,2 км / 1,26 МВА | 5,2 км / 1,26 МВА | 7,2 км / 0,8 МВА
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий | 5,2 км | 7,2 км | 5,2 км | 7,2 км
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | 3 км | 3,3 км | 3 км | 3,3 км | февраль 2016г
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 1,4 км | 1,4 км | 1,4 км | 1,4 км | сентябрь 2016г
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | 0,8 км | 1,1 км | 0,8 км | 1,1 км | июль 2016г
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | + | 1,4 км | + | 1,4 км
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16 до опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ КТП-77 |  |  |  |  | февраль 2016г
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.6 РУ-0,4кВ КТП-134 от опоры № 40 до опоры № 43 |  |  |  |  | март 2016г
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-145 от опоры № 22 до опоры № 35 |  |  |  |  | март 2016г
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры №91 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-15 |  |  |  |  | май 2016г
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 0,8 МВА | 0,8 МВА | август 2016г
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях |  | +
| Модернизация ТП-143 |  |  |  |  | январь 2016г
| Модернизация КТП-144 |  |  |  |  | январь 2016г
| Модернизация ТП-1 |  |  |  |  | февраль 2016г
| Модернизация ТП-169 |  |  |  |  | март 2016г
| Модернизация ТП-143 |  |  |  |  | октябрь 2016г
| Модернизация РП-15 |  |  |  |  | август 2016г
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники | 2 шт | 2 шт
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле | 1 шт | 1 шт | - | - | январь 2016г
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 | 1 шт | 1 шт | - | - | август 2016г
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Для объектов реконструкции дата ввода совпадает с датой вывода.

## 4
Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана ОАО "ЩГЭС"
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_______________ / В.М. Губина /
30 марта 2017г.
М.П.
млн. руб.
№ п/п | Показатели | 2016 |  | 2017
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 186.602 | 198.308 | 214.9856
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 176.602 | 177.516 | 209.1856
1.1.1. | Передача электрической энергии | 167.602 | 169.868 | 197.6356
1.1.2. | Технологическое присоединение | 9 | 7.648 | 11.55
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 10 | 20.792 | 5.8
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 149.615 | 158.555 | 167.1084
1 | Материальные расходы, всего | 60.251 | 55.3537 | 64.2147
в том числе:
1.1 | Топливо
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 1.217 | 1.7851 | 1.3592
1.3 | Покупная электроэнергия | 59.034 | 53.5685 | 62.8556
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 51.354 | 58.006 | 61.1832
3 | Амортизационные отчисления | 14.768 | 15.5189 | 16.392
4 | Налоги и сборы, всего | 2.824 | 2.5832 | 3.148
5 | Прочие расходы, всего | 20.418 | 27.0932 | 22.1704
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 9.29 | 9.2914 | 13.8273
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 1.312 | 1.3626 | 1.3498
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 36.987 | 39.753 | 47.8772
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2.5 | -5.986 | -2
1 | Внереализационные доходы, всего |  | 12.591
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств |  | 1.5
2 | Внереализационные расходы, всего | 2.5 | 18.577 | 2
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 2.5 | 1.638 | 2
V | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 39.487 | 33.767 | 45.8772
VI | Налог на прибыль | 2.168 | 6.834 | 9.1754
VII | Чистая прибыль | 37.319 | 26.933 | 36.7017
VIII | Направления использования чистой прибыли | 0
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли
IX | Изменение дебиторской задолженности |  | -3.786
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности |  | 3.786
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности |  | -16.82 | -3.3
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности |  | 16.82 | 3.3
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств |  | 8.417 | 0
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) |  | 8.417
XII | Погашение заемных средств | 7.63 |  | 0
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 38.529 | 47.408 | 49.7829
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 186.602 | 223.102 | 214.9856
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 185.674 | 232.6751 | 214.9748
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.928 | -9.5731 | 0.010796
Справочно:
1 | EBITDA | 56.755 | 50.9239 | 64.2692
2 | Долг на конец периода | 0 | 8.42 | 8.42
3 | Уровень тарифов | 1.2748 | 1.2748 | 1.4962
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 5
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по ре-зультатам утверж-денной ПСД | уточнения ст-ти по рез-там закуп. процедур
| ВСЕГО, |  | 27.5764 | 27.7711 | 6.8941 | 13.7635 | 6.8941 | 5.3918 | 6.8941 | 6.5539 | 6.8942 | 2.0618 | 27.7711 | 1.9 | 27.7711 | 1.9036 | 0 | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 27.5764 | 27.7711 | 6.8941 | 13.7635 | 6.8941 | 5.3918 | 6.8941 | 6.5539 | 6.8942 | 2.0618 | 27.7711 | 1.9 | 27.7711 | 1.9036 | 0 | 0.19467 | 0.7059% | 0.53417 | -0.3395
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.1537 | 4.1878 | 0.3 | 2.1061 | 2 | 0.8128 | 0.2 | 0.18783 | 1.6537 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 0 | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155 | 0
1 | АСКУЭ |  | 4.1537 | 4.1878 | 0.3 | 2.1061 | 2 | 0.8128 | 0.2 | 0.18783 | 1.6537 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 | 4.1878 | 1.0811 |  | 0.034155 | 0.8223% | 0.034155
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 23.4228 | 23.5833 | 6.5941 | 11.6575 | 4.8941 | 4.579 | 6.6941 | 6.3661 | 5.2405 | 0.98073 | 23.5833 | 0.82 | 23.5833 | 0.82249 | 0 | 0.16052 | 0.6853% | 0.50002 | -0.3395
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий |  | 14.2609 | 13.9423 | 5.9522 | 6.8533 | 1.711 | 2.9026 | 2.6375 | 4.1605 | 3.9602 | 0.026029 | 13.9423 | 0 | 13.9423 | 0 | 0 | -0.31857 | -2.234% | 0.17065 | -0.48921
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 5.6148 | 5.4272 | 5.6148 | 5.4272 | [6 empty] | 5.4272 |  | 5.4272 |  |  | -0.18758 | -3.341% |  | -0.18758
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 4.7365 | 4.7365 | 4.3242 |  | 0.198 | 0.1 | 1.1938 | 1.6375 | 2.9064 | 2.999 | 0.026029 | 4.3242 |  | 4.3242 |  |  | -0.41227 | -8.704% |  | -0.41227
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  | 2.0612 | 2.1719 |  | 0.092906 | 0.1 | 0.82485 | 1 | 1.2541 | 0.96122 |  | 2.1719 |  | 2.1719 |  |  | 0.11064 | 5.368% |  | 0.11064
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) |  | 1.8484 | 2.019 | 0.3374 | 1.1351 | 1.511 | 0.88389 |  |  |  |  | 2.019 |  | 2.019 |  |  | 0.17065 | 9.232% | 0.17065
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  | 8.0896 | 8.419 | 0.1 | 4.1902 | 2.6527 | 1.6764 | 4.0566 | 1.5977 | 1.2803 | 0.9547 | 8.419 | 0.82249 | 8.419 | 0.82249 | 0 | 0.32937 | 4.072% | 0.32937 | 0
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  | 6.4093 | 6.4886 |  | 3.6522 | 2.6527 | 1.6631 | 3.7566 | 1.0411 |  | 0.13221 | 6.4886 |  | 6.4886 |  |  | 0.079291 | 1.237% | 0.079291
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях |  | 1.6803 | 1.9304 | 0.1 | 0.538 |  | 0.013334 | 0.3 | 0.55658 | 1.2803 | 0.82249 | 1.9304 | 0.82249 | 1.9304 | 0.82249 |  | 0.25008 | 14.88% | 0.25008
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники |  | 1.0723 | 1.222 | 0.54183 | 0.614 | 0.53046 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 1.222 |  | 1.222 | 0 | 0 | 0.14971 | 13.96% | 0 | 0.14971
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле |  | 0.54183 | 0.614 | 0.54183 | 0.614 | [6 empty] | 0.614 |  | 0.614 |  |  | 0.072173 | 13.32% |  | 0.072173
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 |  | 0.53046 | 0.608 |  |  | 0.53046 |  |  | 0.608 |  |  | 0.608 |  | 0.608 |  |  | 0.07754 | 14.62% |  | 0.07754
2. | Новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский
8 | Замена оборудования на подстанциях
9 | Легковой а/м Нива Шевроле
10 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 6
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
2016 г.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования за 2016 год, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2016 год, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и матери-алы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате-риалы | про-чие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и матери-алы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО, | 27.5764 | 1.3248 | 12.8608 | 13.3908 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1025 | 0 | 0.19467 | 0.11392 | -3.631 | 3.7117 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1024 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 27.5764 | 1.3248 | 12.8608 | 13.3908 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1025 | 0 | 0.19467 | 0.11392 | -3.631 | 3.7117 | 0 | 27.7711 | 1.4388 | 9.2299 | 17.1024 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.1537 | 0 | 1.6615 | 2.4922 | 0 | 4.1878 | 0 | 1.8384 | 2.3494 | 0 | 0.034155 | 0 | 0.17692 | -0.14277 | 0 | 4.1878 | 0 | 1.8384 | 2.3494 | 0
1 | АСКУЭ | 4.1537 |  | 1.6615 | 2.4922 |  | 4.1878 |  | 1.8384 | 2.3494 |  | 0.034155 | 0 | 0.17692 | -0.14277 | 0 | 4.1878 |  | 1.8384 | 2.3494
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения | 23.4228 | 1.3248 | 11.1994 | 10.8986 | 0 | 23.5833 | 1.4388 | 7.3915 | 14.753 | 0 | 0.16052 | 0.11392 | -3.8079 | 3.8545 | 0 | 23.5833 | 1.4388 | 7.3915 | 14.753 | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция кабельных и воздушных линий | 14.2609 | 0.8737 | 7.1295 | 6.2577 | 0 | 13.9423 | 1.1771 | 6.5328 | 6.2325 | 0 | -0.31857 | 0.30337 | -0.59673 | -0.025202 | 0 | 13.9423 | 1.1771 | 6.5328 | 6.2325 | 0
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | 5.6148 | 0.39522 | 2.911 | 2.3086 |  | 5.4272 | 0.23416 | 2.0581 | 3.135 |  | -0.18758 | -0.16106 | -0.85294 | 0.82642 | 0 | 5.4272 | 0.23416 | 2.0581 | 3.135 | [5 empty] | 2016 | 10 | СВ-110 | АПС 70, АСБл-10 3х150 | 3.368
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | 4.7365 | 0.33339 | 2.2339 | 2.1692 |  | 4.3242 | 0.31488 | 2.7292 | 1.2801 |  | -0.41227 | -0.018515 | 0.49534 | -0.88909 | 0 | 4.3242 | 0.31488 | 2.7292 | 1.2801 | [5 empty] | 2016 | 30 | - | АСБл-6 3х150 | 1.4
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | 2.0612 | 0.14509 | 1.0604 | 0.85572 |  | 2.1719 | 0.2027 | 0.94454 | 1.0246 |  | 0.11064 | 0.057613 | -0.11588 | 0.1689 | 0 | 2.1719 | 0.2027 | 0.94454 | 1.0246 | [5 empty] | 2016 | 30 | - | АСБл-6 3х120 | 1.11
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | 1.8484 |  | 0.92418 | 0.92418 |  | 2.019 | 0.42533 | 0.80093 | 0.79274 |  | 0.17065 | 0.42533 | -0.12325 | -0.13144 | 0 | 2.019 | 0.42533 | 0.80093 | 0.79274 | [5 empty] | 2016 | 10 | СВ-95 | СИП2 | 1.365
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) | 8.0896 | 0.45114 | 4.0699 | 3.5686 | 0 | 8.419 | 0.26169 | 0.85872 | 7.2986 | 0 | 0.32937 | -0.18945 | -3.2112 | 3.73 | 0 | 8.419 | 0.26169 | 0.85872 | 7.2986 | 0
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 6.4093 | 0.45114 | 3.5658 | 2.3924 |  | 6.4886 | 0.26169 | 0.78534 | 5.4415 |  | 0.079291 | -0.18945 | -2.7804 | 3.0492 | 0 | 6.4886 | 0.26169 | 0.78534 | 5.4415 |  | 2016 | 30 | ТМГ21- 630/10-0,4 - 2шт | 1.26
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях | 1.6803 |  | 0.5041 | 1.1762 |  | 1.9304 |  | 0.073381 | 1.857 |  | 0.25008 | 0 | -0.43071 | 0.6808 | 0 | 1.9304 |  | 0.073381 | 1.857
1.5.3. | Приобретение специальной автотехники | 1.0723 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.14971 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0
1.5.3.1. | Легковой а/м Нива Шевроле | 0.54183 |  |  | 0.54183 |  | 0.614 |  |  | 0.614 |  | 0.072173 | 0 | 0 | 0.072173 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0.614 | 0
1.5.3.2. | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 | 0.53046 |  |  | 0.53046 |  | 0.608 |  |  | 0.608 |  | 0.07754 | 0 | 0 | 0.07754 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0
2. | Новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | АСКУЭ
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1
3 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский
5 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский
8 | Замена оборудования на подстанциях
9 | Легковой а/м Нива Шевроле
10 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 7
Приложение № 8 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
без НДС
2016 г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 23.3699 | 23.525 | 5.8425 | 11.664 | 5.8425 | 4.5693 | 5.8425 | 5.5542 | 5.8425 | 1.7375
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.6016 | 8.6009 | 2.1504 | 8.1459 | 2.1504 | 0.84083 | 2.1504 | 1.5242 | 2.1504 | -1.91
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.6016 | 8.6008 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.1504 | 2.15 | 2.1504 | 2.15
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0.00014501 |  | 5.9955 |  | -1.3096 |  | -0.6258 |  | -4.06
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 14.7683 | 14.93 | 3.6921 | 3.5181 | 3.6921 | 3.7285 | 3.6921 | 4.03 | 3.6921 | 3.6475
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.7683 | 14.7683 | 3.6921 | 3.5181 | 3.6921 | 3.7285 | 3.6921 | 3.83 | 3.6921 | 3.6917
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0.1558 | [5 empty] | 0.2 |  | -0.0442
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 23.3699 | 23.525 | 5.8425 | 11.664 | 5.8425 | 4.5693 | 5.8425 | 5.5542 | 5.8425 | 1.7375
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 8
Приложение № 9 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 1,26 МВА |  | 7,2 км / 1,26 МВА |  | 3 км | 0,8 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 0,8 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 0,8 МВА |  | 7,2 км / 0,8 МВА
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АСКУЭ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [7 empty] | +
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Повышение качества и надежности электроснабжения |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 1,26 МВА |  | 7,2 км / 1,26 МВА |  | 3 км | 1,26 МВА | 2,2 км | 5,2 км / 1,26 МВА | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км / 0,8 МВА |  | 7,2 км / 0,8 МВА
1.5.1. | Реконструкция кабель-ных и воздушных линий |  | 3 км |  | 2,2 км | 5,2 км | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км |  | 7,2 км |  | 3 км |  | 2,2 км | 5,2 км | 4,5 км | 0,2 км | 2,5 км |  | 7,2 км
1.5.1.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  | 3 км |  |  | 3 км | 3,3 км |  |  |  | 3,3 км |  | 3 км |  |  | 3 км | 3,3 км |  |  |  | 3,3 км
1.5.1.2. | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1,4 км |  | 1,4 км |  |  |  | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1,4 км |  | 1,4 км
1.5.1.3. | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  | 1,1 км |  | 1,1 км
1.5.1.4. | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | + | + |  |  | + | 1,2 км | 0,2 км |  |  | 1,4 км | + | + |  |  | + | 1,2 км | 0,2 км |  |  | 1,4 км
1.5.2. | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
1.5.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА |  | 0,8 МВА
1.5.2.2. | Замена оборудования на подстанциях | [7 empty] | + | + | +
1.5.3. | Приобретение специ-альной автотехники | 1 шт | 1 шт |  |  | 2 шт | 1 шт |  | 1 шт |  | 2 шт
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 9
Приложение № 12 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 2016 год]
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | на конец 2016 года / за 2016 год | на конец 2015 года / за 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка | 198.308 | 180.99
Чистая прибыль | 26.933 | 37.332
EBITDA | 50.9239 | 62.1997
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 13.858 | 17.644
покупатели и заказчики | 12.7 | 13.0188
авансы выданные | 0.1 | 0.129
Собственный капитал | 140.631 | 129.893
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 29.29 | 5.049
кредиты | 8.42
облигационные займы
займы организаций
прочее | 20.87 | 5.049
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 47.4 | 77.887
кредиты и займы * (привлеченные в оборот средства) | 0 | 0
справочно: лимит кредитования в соответствии с открытыми кредитными линиями | 40 | 40
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 44.26 | 75.249
по строительству | 0.2
по ремонтам | 0.664
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 1.6382 | 2.171
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
с НДС |  | 27.5764
без НДС | 23.3699
Профинансировано на отчетную дату
с НДС |  | 27.7711
без НДС |  | 23.5349
Обеспеченность источниками финансирования | 100%
Дефицит финансирования | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2015 г. | 40
на 2016 гг. | 40
Пояснения по расчету кредитного потенциала | 20% от ожидаемого объема выручки организации

## 10
Приложение № 13 к к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строи-тельства | Год ввода в эксплуа-тацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 |  |  | 3,3 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
2 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино |  |  | 1.4 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
3 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский |  |  | 1.1 | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазарево | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + | не требуется | реконструкция | реконструкция

## 11
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" в 2016г. с распределением по каждому инвестиционному проекту
№ п/п | Объект инвестиционной программы | Предмет закупки (наименование закупаемой продукции) | Способ закупки | Дата размещения информации о закупки на сайте www.zakupki.gov.ru | Дата вскрытия предло-жений | Дата подведения итогов | Начальная (предельная) цена закупки по извещению, руб. включая все налоги | Количество участников | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок / предложений (оферт), руб. | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб. | Дата размещения итоговых документов (протоколов) | Наименование победителя (по протоколу) | Договор | Сумма по договору
1 | АСКУЭ | СМР | ЗП | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 1050000 | 2 | ООО "Орловская МК 29" ООО «Универсалстрой» | 712720,00 819000,00 | - | 712720 | 24.12.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 670/У от 24.12.15г. | 712720
2 | Легковой а/м Нива Шевроле | Поставка автотехники | ЗП | 29.12.2015 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 614000 | 1 | ООО "Тула-ДН" | 614000 | - | 614000 | 13.01.2016 | ООО "Тула-ДН" | 24/ТМЦ от 14.01.2016г. | 614000
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Поставка материалов | ЗП | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | 4900000 | 3 | ООО "Сторге" ООО Производственное ремонтное предприятие "Электросила" ООО Группа Компаний "ЭврикаМК" | 4033400,00 4050000,00 4300000,00 | - | 4033400 | 20.01.2016 | ООО "Сторге" | 33/ТМЦ от 21.01.2016г. | 4033400
4 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-3 | СМР | ЗП | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 26.01.2016 | 6500000 | 6 | ООО «LBM-строй» коллективный участник в лице ООО «ВЕСТА» и ООО «ВАЙД Групп» ООО «СтройМонтажСервис» ООО «ЭлектроПромМонтаж» ООО «Концерн «Ленпромстрой» ООО "Орловская МК 29" | 6096191,57 6059440,00 5928536,86 4720856,00 6152822,21 5251507,52 | - | 5251507.52 | 28.01.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 50/У от 28.01.2016г. | 5251507.52
5 | Реконструкция ВЛ | СМР | ЗП | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 26.01.2016 | 500000 | 2 | ООО «ВАЙД Групп», ООО "Орловская МК 29" | 258632,58 290310,83 | - | 290310.83 | 28.01.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 51/У от 28.01.2016г. | 290310.83
6 | Реконструкция ВЛ | СМР | ЗП | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 197000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 131808.64 | - | 131808.64 | 15.02.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 75/У от 15.02.2016г. | 131808.64
7 | АСКУЭ | СМР | ЗП | 08.02.2016 | 19.02.2016 | 19.02.2016 | 270000 | 3 | ООО «ВАЙД Групп», ООО «СтройКвартал», ООО "Орловская МК 29" | 230349,00 260000,00 266618,07 | - | 266618.07 | 20.02.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 125/У от 24.02.2016г. | 266618.07
8 | Реконструкция ВЛ | СМР | ЗП | 10.02.2016 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 570000 | 4 | ООО «Энергострой и К», ООО «Энергосервис», ООО «РЕГУЛ», ООО "Орловская МК 29" | 498060,26 550000,00 557000,00 505634,78 | - | 505634.78 | 25.02.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 135/У от 25.02.2016г. | 505634.78
9 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Проектная документация |  | 13.02.2016 | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 300000 | 1 | ООО "Электросетьпроект-М" | 198000 | - | 198000 | 26.02.2016 | ООО "Электросетьпроект-М" | 17/ У154/У от 01.03.16г. | 198000
10 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Проектная документация | ЗП | 17.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | 800000 | 1 | ООО "Микрощит" | 700000 | - | 700000 | 02.03.2016 | ООО "Микрощит" | 150/У от 04.03.2016г. | 700000
11 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Поставка оборудования | ЗП | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 2050000 | 5 | ООО «ЦЕНТР НТЦ ЛИПЕЦК» ООО "ЭЛТКОМ" ООО «Спецэлектропоставка» ООО "ЭЛТКОМ" ООО «СВТ-Энергия» | 1892100,00 1923990,00 2049943,20 1893487,00 1971169,52 | - | 1923990 | 20.04.2016 | ООО "ЭлтКом" | 241/ТМЦ от 21.04.2016г. | 1923990
12 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ЗП | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 19.04.2016 | 450000 | 2 | ООО «Универсалкомплект» ООО «ПКФ «Энергосервис» | 419000,00 420000,00 | - | 419000 | 21.4.2016 | ООО "Универсалкомплект" | 250/ТМЦ от 21.04.2016г. | 419000
13 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Поставка материалов | ЗП | 26.04.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 3100000 | 2 | ООО «Калугаэнерго-финанс» ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3098155,20 2958562,47 | - | 2958562.47 | 11.05.2016 | ООО "ТД "Ункомтех" | ЦЗРМ-261/331/ТМЦ от 12.05.16г. | 2958562.47
14 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Поставка материалов | ЗП | 26.04.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 3100000 | 2 | ООО «Калугаэнерго-финанс» ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3098155,20 2958562,47 | - | 2958562.47 | 11.05.2016 | ООО "ТД "Ункомтех" | ЦЗРМ-261/331/ТМЦ от 12.05.16г. | 2958562.47
15 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | Поставка материалов | ЗП | 26.04.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 3100000 | 2 | ООО «Калугаэнерго-финанс» ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» | 3098155,20 2958562,47 | - | 2958562.47 | 11.05.2016 | ООО "ТД "Ункомтех" | ЦЗРМ-261/331/ТМЦ от 12.05.16г. | 2958562.47
16 | Реконструкция ВЛ | СМР | ЗП | 28.04.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 180000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 144709.1 | - | 144709.1 | 12.05.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 325/У от 11.05.2016г. | 144709.1
17 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | СМР | ЗП | 06.06.2016 | 16.06.2016 | 17.06.2016 | 1300000 | 2 | ООО "Калугаэнерго-финанс", ООО "Орловская механизированная колонна №29" | 1260000,00 1294679,21 | - | 1260000 | 20.06.2016 | ООО "Калугаэнерго-финанс" | 428/У от 24.06.2016г. | 1260000
18 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | СМР | ЗП | 17.06.2016 | 28.06.2016 | 28.06.2016 | 950000 | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 929929.75 | - | 929929.75 | 28.06.2016 | ООО "Орловская МК 29" | 457/У от 06.07.2016 г. | 929929.75
19 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | СМР | ЗП | 15.07.2016 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 2090000 | 2 | ООО "Калугаэнерго-финанс", ООО "Орловская механизированная колонна №29" | 2001781,50 2082793,57 | - | 2001781.5 | 27.07.2016 | ООО "Калугаэнерго-финанс" | 500/У от 28.07.2016 | 2001781.5
20 | А/м оперативный УАЗ-3909-94-010 | Поставка автотехники | ЗП | 03.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 608000 | 4 | ООО «Лаура-Тула» ООО «Грузовые запчасти» ООО «АВТОСАМИТ» ООО «Глобал Системз» | 608000,00 545000,00 608000,00 604999,00 | ООО «Глобал Системз» | 608000 | 17.08.2016 | ООО "Лаура-Тула" | 561/ТМЦ от 22.08.2016г. | 608000
21 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 99438.54 | - | 99438.54 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 170-15/610У от 19.11.15 | 99438.54
22 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-2 | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 99000 | - | 99000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 143/677У от 21.12.2015г. | 99000
23 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 76024.9 | - | 76024.9 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 168-15/608У от 19.11.15 | 76024.9
24 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Услуга по выдаче технических условий на разработку проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ОАО "Российские железные дороги" | 106263.54 | - | 106263.54 | х | ОАО "Российские железные дороги" | ТУ-15-466/2000001626411/469У от 28.09.2015г. | 106263.54
25 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Согласование проектной документации | ПК | х | х | х | х | 1 | ОАО "Российские железные дороги" | 156095.52 | - | 156095.52 | х | ОАО "Российские железные дороги" | П-15-446/2000002023803 от 27.07.2016г. | 156095.52
26 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 94000 | - | 94000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 46/236У от 15.04.2016г. | 94000
27 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Услуги по техническиому надзору за проведением работ ГНБ) | ПК | х | х | х | х | 1 | ОАО "Российские железные дороги" | 26029.43 | - | 26029.43 | х | ОАО "Российские железные дороги" | Д-155/МДИ/535У от 25.10.16г. | 26029.43
28 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 99120 | - | 99120 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 487/ТМЦ от 01.08.2016г. | 99120
29 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Калугаэнерго-финанс" | 45595.2 | - | 45595.2 | х | ООО "Калугаэнерго-финанс" | 570/ТМЦ от 22.08.2016г | 45595.2
30 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 18772.07 | - | 18772.07 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 22-16/80У от 05.02.2016г. | 18772.07
31 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО фирма "Ювента" | 70294.15 | - | 70294.15 | х | ООО фирма "Ювента" | 340/У от 13.05.2016г. | 70294.15
32 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО фирма "Ювента" | 52152.58 | - | 52152.58 | х | ООО фирма "Ювента" | 347/У от 16.05.2016г. | 52152.58
33 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО фирма "Ювента" | 97637.09 | - | 97637.09 | х | ООО фирма "Ювента" | 354/У от 18.05.2016г. | 97637.09
34 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Услуги по выносу в натуру координат | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 5000 | - | 5000 | х | ООО "ТулаГеоКом" | № 63-16 от 21.04.2016г. | 5000
35 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Исполнительная съемка | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 4500 | - | 4500 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 101-16/ 462У от 07.07.2016г. | 4500
36 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Демонтажные работы | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "фирма Ювента" | 90031.53 | - | 90031.53 | х | ООО "фирма Ювента" | 466/У от 08.07.2016г. | 90031.53
37 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Тех план | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 21500 | - | 21500 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 109-16/618 от 01.08.2016г. | 21500
38 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 78733.75 | - | 78733.75 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 169-15/609У от 19.11.15 | 78733.75
39 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 88000 | - | 88000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 45/234У от 15.04.2016г. | 88000
40 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 48702.54 | - | 48702.54 | х | ООО "Орловская МК 29" | 44/У от 25.01.2016г. | 48702.54
41 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 69531.5 | - | 69531.5 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 687/ТМЦ от 25.12.2015г. | 69531.5
42 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 82400 | - | 82400 | х | Кабанов И.А. | 5/У от 11.01.2016г | 82400
43 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 55136.46 | - | 55136.46 | х | ООО "Орловская МК 29" | 35/У от 21.01.2016г. | 55136.46
44 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 687/ТМЦ от 25.12.2015г. | 95914.8
45 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 684/ТМЦ от 24.12.2015г. | 95914.8
46 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 99200 | - | 99200 | х | Кабанов И.А. | 664/У от 22.12.2015г. | 99200
47 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 30000 | - | 30000 | х | Кабанов И.А. | 137/У от 26.02.16г | 30000
48 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 41143.15 | - | 41143.15 | х | ООО "Орловская МК 29" | 53/У от 28.01.2016г. | 41143.15
49 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 98399.6 | - | 98399.6 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 115 от 16.02.2016г. | 98399.6
50 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 42800 | - | 42800 | х | Кабанов И.А. | 165/У от 14.03.2016г | 42800
51 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 49657.68 | - | 49657.68 | х | ООО "Орловская МК 29" | 166/У от 15.03.2016г. | 49657.68
52 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 98399.6 | - | 98399.6 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 115/ТМЦ от 16.02.2016г. | 98399.6
53 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 71040.73 | - | 71040.73 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 119/ТМЦ от 18.02.2016г. | 71040.73
54 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 43600 | - | 43600 | х | Кабанов И.А. | 349/У от 17.05.2016г | 43600
55 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 99467.03 | - | 99467.03 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 283/ТМЦ от 21.04.2016г. | 99467.03
56 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 81776.44 | - | 81776.44 | х | ООО "Орловская МК 29" | 245/У от 19.04.2016г. | 81776.44
57 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 54719.95 | - | 54719.95 | х | ООО "Орловская МК 29" | 290/У от 22.04.2016г. | 54719.95
58 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 687/ТМЦ от 25.12.2015г. | 95914.8
59 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 58605.53 | - | 58605.53 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 185/ТМЦ от 09.03.2016г. | 58605.53
60 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 80317.05 | - | 80317.05 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | №113/ТМЦ от 15.03.2016г. | 80317.05
61 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 98399.6 | - | 98399.6 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 115/ТМЦ от 16.02.2016г. | 98399.6
62 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 40000 | - | 40000 | х | Кабанов И.А. | 171/У от 15.03.2016г. | 40000
63 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 30000 | - | 30000 | х | Кабанов И.А. | 361/У от 01.06.16г | 30000
64 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 99467.03 | - | 99467.03 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 283/ТМЦ от 21.04.2016г. | 99467.03
65 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 33242.76 | - | 33242.76 | х | ООО "Орловская МК 29" | 360/У от 20.05.2016г. | 33242.76
66 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 692/ТМЦ от 27.12.2015г | 95914.8
67 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 687/ТМЦ от 25.12.2015г. | 95914.8
68 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 39600 | - | 39600 | х | Кабанов И.А. | 627/У от 11.09.2016г. | 39600
69 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 99467.03 | - | 99467.03 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 283/ТМЦ от 21.04.2016г. | 99467.03
70 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 84448.08 | - | 84448.08 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 484/ТМЦ от 04.08.2016г. | 84448.08
71 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 82803.25 | - | 82803.25 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 534/ТМЦ от 03.08.2016г. | 82803.25
72 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 80571.01 | - | 80571.01 | х | ООО "Орловская МК 29" | 671/У от 30.09.2016г. | 80571.01
73 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 70184.88 | - | 70184.88 | х | ООО "Орловская МК 29" | 695/У от 13.10.2016г. | 70184.88
74 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95914.8 | - | 95914.8 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 692/ТМЦ от 27.12.2015г | 95914.8
75 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 84203.03 | - | 84203.03 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 666/ТМЦ от 29.09.2016г | 84203.03
76 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 40000 | - | 40000 | х | Кабанов И.А. | 601/У от 02.09.2016г. | 40000
77 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 73484.33 | - | 73484.33 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 611/ТМЦ от 06.09.2016г | 73484.33
78 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 84203.03 | - | 84203.03 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 666/ТМЦ от 29.09.2016г | 84203.03
79 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 88398.68 | - | 88398.68 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 677/ТМЦ от 03.10.2016г | 88398.68
80 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 92189.19 | - | 92189.19 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 600/ТМЦ от 02.09.2016г | 92189.19
81 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 36400 | - | 36400 | х | Кабанов И.А. | 671/У от 15.11.16г | 36400
82 | АСКУЭ | СМР | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Орловская МК 29" | 93600 | - | 93600 | х | ООО "Орловская МК 29" | 777/У от 18.11.2016г. | 93600
83 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 97969.5 | - | 97969.5 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 756/ТМЦ от 14.11.2016г | 97969.5
84 | АСКУЭ | Программирование узлов учета | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 99200 | - | 99200 | х | Кабанов И.А. | 692/У от 23.11.16г | 99200
85 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Ювис" | 25499.51 | - | 25499.51 | х | ООО "Ювис" | 741/ТМЦ от 07.11.2016г. | 25499.51
86 | АСКУЭ | Монтаж и настройка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | Кабанов И.А. | 30000 | - | 30000 | х | Кабанов И.А. | 691/У от 23.11.16г | 30000
87 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 48186.48 | - | 48186.48 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 738/1/ТМЦ от 01.11.2016 . | 48186.48
88 | АСКУЭ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 88398.68 | - | 88398.68 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 677/ТМЦ от 03.10.2016г | 88398.68
89 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 98500 | - | 98500 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 1596/4 от 18.01.16г | 98500
90 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 97500 | - | 97500 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 1596/1 от 18.01.16г | 97500
91 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 56000 | - | 56000 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 1596/5 от 18.01.16г | 56000
92 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 95000 | - | 95000 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 1596/2 от 18.01.16г | 95000
93 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 95000 | - | 95000 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 1596/3 от 18.01.16г | 95000
94 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Электрощит" | 26668.79 | - | 26668.79 | х | ООО "Электрощит" | 172/ТМЦ от 15.03.16г | 26668.79
95 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Универсалкомплект" | 99497 | - | 99497 | х | ООО "Универсалкомплект" | 239/ТМЦ от 18.04.2016г. | 99497
96 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99946 | - | 99946 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/1 от 26.08.2016г | 99946
97 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99946 | - | 99946 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/2 от 26.08.2016г | 99946
98 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99769 | - | 99769 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/3 от 25.08.2016г | 99769
99 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99769 | - | 99769 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/4 от 26.08.2016г | 99769
100 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99887 | - | 99887 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/5 от 25.08.2016г | 99887
101 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99887 | - | 99887 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/6 от 26.08.2016г | 99887
102 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99946 | - | 99946 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/7 от 26.08.2016г | 99946
103 | Замена оборудования на подстанциях | Поставка оборудования | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 99946 | - | 99946 | х | ООО "СТОРГЕ БК" | 2640/8 от 26.08.2016г | 99946
104 | Реконструкция ВЛ | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 18005.02 | - | 18005.02 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 151-15/683У от 24.12.15 | 18005.02
105 | Реконструкция ВЛ | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 95000 | - | 95000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 1/4У от 11.01.2016г. | 95000
106 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия-сервис" | 91300 | - | 91300 | х | ЗАО "Индустрия-сервис" | 67/106 ТМЦ от 08.02.2016г. | 91300
107 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 95448.92 | - | 95448.92 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 649/ТМЦ от 26.11.2015г. | 95448.92
108 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Трансэнерго" | 29915.62 | - | 29915.62 | х | ООО "Трансэнерго" | 62/ТМЦ от 03.02.2016г. | 29915.62
109 | Реконструкция ВЛ | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 16470.82 | - | 16470.82 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 174-15/629У от 24.11.15 | 16470.82
110 | Реконструкция ВЛ | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 98500 | - | 98500 | х | ООО "Олимп-Электро" | 3/6У от 11.01.2016г. | 98500
111 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 67850 | - | 67850 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 63/ТМЦ от 03.02.2016г. | 67850
112 | Реконструкция ВЛ | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 18140.33 | - | 18140.33 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 175-15/632У от 24.11.15 | 18140.33
113 | Реконструкция ВЛ | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 93000 | - | 93000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 4/7У от 11.01.2016г. | 93000
114 | Реконструкция ВЛ | Выполнение работ по топосъемке | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "ТулаГеоКом" | 12635.41 | - | 12635.41 | х | ООО "ТулаГеоКом" | 07-16/59У от 02.02.16г | 12635.41
115 | Реконструкция ВЛ | Проектная документация | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "Олимп-Электро" | 72000 | - | 72000 | х | ООО "Олимп-Электро" | 16/82У от 05.02.16 | 72000
116 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 99334.7 | - | 99334.7 | х | ООО "СпецЭлектроКомплект" | 324/ТМЦ от 11.05.2016г. | 99334.7
117 | Реконструкция ВЛ | Поставка материалов | ПК | х | х | х | х | 1 | ЗАО "Индустрия-сервис" | 75900 | - | 75900 | х | ЗАО "Индустрия-сервис" | 88/131ТМЦ от 24.02.2016г. | 75900
ПК - закупка методом "Прямой контракт"
ЗП - закупка методом "Запрос предложений"

## 12
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЩГЭС"
_________________ В.М. Губина
30 марта 2017г.
М.П.
Анализ соответствия показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены (УСН*)
тыс. руб. без НДС
№ п/п | Наименование объекта инвестиционной программы | Вид работ (реконструкция / строительство) | Стоимость фактических затрат по объекту ОАО "ЩГЭС" |  | Объемы финансовых потребностей в соответ-ствии с УНС | Соответствие
|  |  | в ценах 2016 года | в ценах на 01.01.2015 ** | цена на 01.01.2015
1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Фид. 1"М" п/ст 86 - РП-1 | Реконструкция | 4599.3629 | 3865.0109 | 6470.754 | соответствует
2 | Реконструкция КЛ 6кВ п/ст 88 - РП-12 фидер Г-1 "А" г.Щекино | Реконструкция | 3664.5773 | 3079.4767 | 10870.644 | соответствует
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-126 6(0,4)кВ на 2 трансформатора ТМ-630 в пос. Лазаревский | Реконструкция | 5498.7928 | 4620.8343 | 8524 | соответствует
4 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-122 - ТП-123 р.п.Первомайский | Реконструкция | 1840.5583 | 1546.6876 | 14492.085 | соответствует
Примечание:
* | Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства утверждены Приказом Минэнерго России от 08.02.2016г. № 75
** | Индекс потребительских цен по данным Россата 2015 год (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года), 112,9 % 2016 год (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года), 105,4 %